**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГЛАМАЗДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 марта 2023 № 17-па**

**с. Гламаздино**

**Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области за 2022 год**

Во исполнение постановления Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области от 13.11.2018 г. № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области», Администрация Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области за 2022 год.

2. Обеспечить размещение годового доклада и отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ на официальном сайте Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Гламаздинского сельсовета

Хомутовского района

Курской области О.А.Козодаева

Утвержден

постановлением Администрации

Гламаздинского сельсовета Хомутовского района

Курской области

от 29 марта 2023 года №17 -па

**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гламаздинского сельсовета**

**Хомутовского района Курской области**

**за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области (далее – муниципальных программ) за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области от 13.11.2018 г. № 61, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ района.

В 2022 году осуществлялась реализация 5 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры» в муниципальном образовании «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области ».
2. Муниципальная программа " Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района".
3. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования «Гламаздинский cельсовет» Хомутовского района Курской области».
4. Муниципальная программа **«**Благоустройство территории Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области»
5. Муниципальная программы «Социальная поддержка граждан» Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области

На реализацию муниципальных программ в 2022 году было направлено 3 191 381,64 рублей за счет всех источников финансирования или 99,8% от предусмотренного на год объема, в том числе:

областного бюджета – 231 242,00 рублей (100,0 % от плана);

местного бюджета- 2 960 140,44 рублей (99,8 % от плана).

Выполнено 5 мероприятия (100 % от общего количества), 16 показателей (индикаторов) (100 % от общего количества).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год осуществлена ответственным исполнителем муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

Из 5 программ, в отношении которых была проведена оценка эффективности, признаны все эффективными.

Анализ эффективности программ поселения выявил, что существует проблема качества планирования значений целевых показателей. Кроме того, на результатах оценки эффективности программ отразилось то, что в течение года ответственным исполнителем не всегда вносились изменения в программы. Основные изменения были связаны с корректировкой значений показателей программ, что привело бы к более эффективному расходованию бюджетных средств.

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области за 2022 год прилагаются к сводному годовому докладу.

**1. Муниципальная программа «Развитие культуры в** **муниципальном образовании «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области»,** утверждена постановлением от 19.12.2014 г года №54, (в редакции постановлений Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области от 20.12.2018г. № 67, от 15.05.2018г. № 31, от 30.12.2019г. № 83, 15.06.2020№ 20, 20.11.2020№ 44-па, 12.11.2021 № 51-па, 26.12.2022№ 51-па) включает в себя 1 подпрограммы:

1. «Искусство».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области.

Основной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района в 2022 году предусматривалось направить 1869.3 тыс. рублей , из них из местного бюджета 1638.1 тыс.рублей и 231.2 тыс. рублей из областного бюджета.

Фактическое финансирование составило 1 866 562,51 рублей, что составляет 99.9 % от запланированного объема. Сумма неосвоенных денежных средств в 2022 году составила 2768.37 рублей (0,1%).

Расход средств в разрезе подпрограмм следующий:

Подпрограмма «Искусство» освоено средств на реализацию подпрограммы 1 866 562,51 рублей.

Из местного бюджета поступило 1 635 320,51 рублей, которые израсходованы на выплату зарплаты с начислениями – 1 291 778,42 рублей; на оплату услуг по продлению сертификата по Контур-Экстерн – 8500,00 рублей; на оплату коммунальных услуг – 12554,34 рублей; на прочие работы и услуги по содержанию имущества – 239 378,51 рублей; на уплату налогов – 1 129,24 рублей; на приобретение горюче-смазочных материалов – 75 000,00 рублей; на приобретение материальных запасов – 6980,00 рублей; на прочие работы и услуги (договора ГПХ на отопление помещений, публикации в журнале «Вестник») –239 378,51. рублей.

Из областного бюджета выделено 231 242,00 рублей, из них на выплату зарплаты с начислениями -231 242,00 рублей.

**2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» в муниципальном образовании «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района"**утверждена постановлением Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района от 20.12.2018г. №69 (в редакции постановлений Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области от 23.05.2019г. №39, от 19.12.2019г. №80, 15.06.2020№ 18, 20.11.2020№ 45-па, 12.11.2021 № 48-па, 26.12.2022 № 52-па), включает 1 подпрограмму:

1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»;

Ответственный исполнитель программы - Администрация Гламаздинского сельсовета Хомутовского района.

Задачей программы является совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

В 2022 году по муниципальные программы было израсходовано 356 714,64 рублей, план составил 356 804.84 рублей. Выполнение составило 100% от запланированного объема.

В ходе реализации муниципальной программы не достигнуты запланированные целевые значения.

Должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, утверждены для всех муниципальных служащих.

В соответствии с изложенным в 2022 году по всем пунктам достигнута эффективность муниципальной программы.

Оценка уровня освоения средств районного бюджета – 100 %. Объем финансирования муниципальной программы достигнут высокого показателя.

В 2022 году по программе кассовые расходы составили: Подписка и обслуживание программы 1С -53706,00 рублей; доступ к системе СоветникПроф – 66 000,00 рублей; оплата услуг связи -33186,79 рублей; приобретение материальных запасов на сумму- 127 200,89 тыс.рублей; оплата договора ГПХ за отопление помещения на сумму -43239,99 тыс.рублей, обследование и ремонт дымохода – 33380,97 рублей.

**4. Муниципальная программа** «**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования «Гламаздинский cельсовет» Хомутовского района Курской области»,**утверждена постановлением Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области от 20.12.2018 № 33 (в редакции постановлений Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района от 23.05.2019 №376, от 19.12.2019 №79, 15.06.2020№ 17, 20.11.2020№ 43-па,12.11.2021 № 47-па, 26.12.2022 №50-па) включает 1 подпрограмму.

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования « Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области

Основные цели Программы являются: создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

Основные задачи Программы являются:

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений.

В рамках реализации программы на выполнение мероприятий запланировано 5200,00 рублей, однако освоено 5074,02 рублей, что составило 97.6 %.

В 2022 году по программе кассовые расходы составили: Проведение испытаний пожарно-технической продукции 5074,02 рублей;

**4.Муниципальная программа «Благоустройство территории Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области »**

утверждена постановлением Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области от 31.07.2019г № 53(в редакции постановлений Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района от 15.06.2020 №19, от 20.11.2020 № 46-па, 12.11.2021 № 49-па, 26.12.2022№ 54-па) включает 1 подпрограмму

Организация и содержание прочих объектов благоустройства»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области

Основные цели Программы являются: совершенствование системы благоустройства Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха.

Основные задачи Программы являются:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Гламаздинского сельсовета;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

В рамках реализации программы на выполнение мероприятий запланировано 512 500,00 рублей, однако освоено 511 080,00 рублей, что составило 99.7 %.

Денежные средства не были освоены, в связи с тем, что отсутствовал.

**5. Муниципальная программа** «**Социальная поддержка граждан» Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области»**, **утверждена** постановлением Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района от 23.12.2016г. №74 (в редакции постановлений Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области от 20.22.2018г. № 70, от 23.05.2019 №38, от 19.12.2019 № 81, 12.11.2021 № 50-па, 26.12.2022 № 53-па).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Гламаздинского сельсовета Хомутовского района.

Муниципальная программа включает одну подпрограмму:

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

В рамках муниципальной программы на 2022 год запланировано и в полном объеме реализовано мероприятия.

В 2022 году по муниципальной программе было израсходовано 451 950,47 рублей, план составил 452 835.00 рублей. Выполнение составило 99,8% от запланированного объема.

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" - 99,8% от профинансированного объема использовано денежных средств, все целевые показатели выполнены, (выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим).

Внесенные в программу мероприятия выполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальных программ Гламаздинского сельсовета

Хомутовского района Курской области

В соответствии с изложенным, считаем целесообразным признать, выполнение муниципальных программ Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области за 2022 год результативным и продолжить их реализацию в 2023 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчёт** | |  |  |
| **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**  **муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области за 2022 год.** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования муниципальной программы | | | | Выполнение основных мероприятий программы | | | Количество целевых индикаторов | | | Оценка эффективности и результативности выполнения программы |
| (рублей) | | | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактические расходы | Отклонения | % выполнения | предусмотрено муниципальной программой | выполнено в полном объеме | % выполнения | предусмотрено муниципальной программой | выполнено в полном объеме | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании "Гламаздинский сельсовет" Хомутовского района Курской области на 2015-2023 годы "** | **1869 330.88** | **1 866 562,51** | **-2768,37** | **99,9** | **1** | **1** | **100** | **4** | **4** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Искусство»* | 1869 330.88 | 1 866 562,51 | -2768,37 | 99,9 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
| **2** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области на 2017-2024 годы»** | **452 835,00** | **451 950,47** | **-884,53** | **99,8** | **1** | **1** | **100** | **1** | **1** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»* | 452 835,00 | 451 950,47 | -884,53 | 99,8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
| **3** | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области»** | **512 500,00** | **511 080,80** | **1 419,20** | **99,7** | **1** | **1** | **100** | **5** | **5** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»* | 512 500,00 | 511 080,80 | 1 419,20 | 99,7 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
| **4** | **Муниципальная программа**  **«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Гламаздинский сельсовет Хомутовского района на 2019-2024 г.»** | **356 804,84** | **356 714,64** | **-90,20** | **100** | **1** | **1** | **100** | **3** | **3** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»* | 356 804,84 | 356 714,64 | -90,20 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
| 5 | **Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования "Гламаздинский сельсовет" Хомутовского района Курской области** | **5200,00** | **5074,02** | **-125,98** | **97,6** | **1** | **1** | **100** | **3** | **3** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области* | 5200,00 | 5074,02 | -125,98 | 97,6 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
|  | **Итого:** | **3 196 670,72** | **3 191 382,44** | **-5 288,28** | **99,8** | **5** | **5** | **100** | **16** | **16** | **100** |  |